# 玉溪市2026年工伤预防项目

# 宣

# 传

# 亮

# 点

# 方

# 案

成都易训企业管理咨询有限公司

2026年6月

# 一、指导思想

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大关于“健全国家安全体系，提升公共安全治理水平”的重要部署，以及《工伤预防五年行动计划（2026—2030年）》的新要求。紧扣玉溪市“两区两城”发展定位，坚持以人民为中心，围绕降低工伤事故和职业病发生率核心目标，推动工伤预防工作向数智治理、精准滴灌转型升级，织密织牢玉溪市工伤预防安全网，为玉溪市经济社会高质量发展筑牢安全屏障。

# 二、背景分析

（一）《工伤预防五年行动计划（2026—2030年）》明确提出要推动工伤预防向更精准、更高效、更智能的方向发展，特别强调要关注危险化学品、建筑施工、机械制造等重点行业，以及新就业形态人员的职业伤害保障。本年度项目将紧扣新五年计划的开局要求，为未来五年玉溪市工伤预防工作奠定坚实基础。

（二）根据《玉溪市2026年工伤预防项目合同书》要求，本项目需实现重点行业工伤事故发生率降低10%。为此，项目将依托大数据手段对全市工伤事故进行深度分析，精准锁定40家重点企业实施动态治理。同时，通过数字化手段（大数据彩铃、电子围栏短信）对“应参未参”群体进行精准触达，破解参保扩面难题，确保工伤保险基金更加稳健运行。

（三）项目将重点打造“三个一小时”入企服务，建立“一企一策”档案；同时，针对不同行业特点，设计差异化课程，并引入MG动画等群众喜闻乐见的形式，让工伤预防知识“看得懂、记得住、用得上”，最终实现企业和职工满意度的双提升。

# 三、项目亮点

（一）数据驱动，实现工伤风险的动态感知与精准干预

依托全市历史工伤数据和周度数据更新机制，建立工伤事故动态监测模型。一方面，通过对行业、岗位、基金支出等多维数据的深度分析，精准识别工伤高发企业，形成前期数据分析报告，为项目布局提供科学依据。另一方面，对40家重点企业建立“工伤触发模型”，根据数据变化自动匹配治理措施，实现从被动响应到主动预警的转变。

（二）靶向治理，形成重点企业“一企一策”的闭环服务

围绕40家重点企业，推出“三个一小时”深度治理服务：安全专家入企开展现场隐患排查，出具个性化“体检报告”；结合隐患数据为企业负责人、安全管理人员及一线职工开展定制化培训；调研企业安全管理体系，形成工伤预防分析报告。通过“排查—培训—复查—整改—提升”的闭环流程，确保治理措施精准落地、整改成效可追溯。

（三）多元传播，构建“视、听、触”融合的宣传矩阵

在视觉层面，结合玉溪高发事故岗位特征，制作20部MG动画警示教育片，以生动的形式提升宣教感染力。在听觉层面，投放5万次工伤预防知识彩铃视频，将通话等待时间转化为宣传触点。在触达层面，发送5万条电子围栏短信，精准覆盖参保扩面目标人群。此外，通过国家、省、市级媒体报道及微信公众号知识推文，形成线上线下联动、立体覆盖的宣传格局，有效提升工伤预防的社会知晓度和参保积极性。

四、项目目标

# （一）核心降数目标

# 通过专业化宣传培训和精准化治理，实现危险化学品、建筑施工、机械制造等重点行业工伤事故发生率同比降低10%。

# （二）参保扩面目标

- 通过大数据精准推送和线下主题宣传，实现全市工伤保险参保覆盖面有效扩大，基金运行更加稳健。

# （三）满意度目标

# 受培训企业和职工的满意度超过90%，企业主要负责人及一线职工的工伤预防意识和实操能力显著提升。

# （四）模式探索目标

# 探索构建玉溪市工伤预防“一核四驱”工作模式，为全市安全生产和职业健康形势持续稳定提供有力支撑。

# 五、模式探索

### 玉溪市工伤预防“一核四驱”智防体系

### 一核（数据驱动核）：建立“玉溪市工伤预防大数据分析中心”。利用周度数据提取机制，实时监测全市及各重点企业的工伤发生率、伤害类型、基金支出等指标，形成前期数据分析报告和年度成效分析报告，为所有决策提供“数字导航”。

### 四驱：

### 1.精准宣传驱动：基于数据分析结果，针对不同人群分别推送MG动画、彩铃视频、参保短信，并同步开展主题线下宣传活动，实现“千人千面”宣传。

### 2.靶向培训驱动：针对40家重点企业，危险化学品、建筑施工、机械制造等重点行业，职业病危害企业、新就业形态人员等重点领域实施靶向分层分级培训，切实提升参训人员工伤预防、职业健康、职业伤害预防意识和能力。

### 3.动态治理驱动：落实80次“三个一小时”入企服务，对治理效果进行周期性复评，形成“排查—培训—复查—整改—提升”动态治理闭环。

### 4.长效扩面驱动：将参保扩面贯穿项目始终。通过电子围栏短信精准触达，线下主题宣传活动营造氛围，不断扩大工伤预防工作社会影响力和群众知晓度，推动广大职工从“要我预防”向“我要预防”“我会预防”转变。

### 六、宣传眼挖掘及传播

为打响玉溪市工伤预防品牌，提升公众认知度和影响力，提炼“同心预防·碧玉流芳”核心宣传语。“碧玉流芳”象征着安全、健康、纯净的生产生活环境；“同心预防”寓意政府、企业、职工三方同心，共同预防工伤事故与职业病，共建共享平安玉溪。项目将综合运用新闻稿件、深度报道、短信推送、电话彩铃等多种形式，通过全媒体、立体化传播，力争将“同心预防·碧玉流芳”打造为玉溪市工伤预防工作亮丽名片。

附件：1.政务推送计划

2.媒体报道计划

附件1

政务推送计划（内宣计划）

| 序号 | 内容 | 渠道 | 形式 | 报道选题/关键词 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 玉溪市工伤预防“一核四驱”智防体系深度解读 | 云南省人社厅、玉溪市委/市政府信息专报 | 政务专报 | 精准施策、数智赋能 玉溪市探索工伤预防“一核四驱”新模式 |
| 2 | 重点企业“三个一小时”治理案例 | 云南省人社厅官网、玉溪市政府官网、玉溪市人社局官网/公众号 | 典型案例 | 把“安全诊所”搬进车间：玉溪市为重点企业开出工伤预防“个性良方” |

注：专报需要人社本身政务渠道报送
附件2

媒体报道计划（拟）

| 序号 | 标题 | 内容梗概 | 渠道 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 专题报道：同心预防·碧玉流芳——玉溪市2026年工伤预防项目全面启动 | 报道项目启动会暨警示教育会，解读“一核四驱”新模式及年度目标。 | 玉溪日报 |
| 2 | 深度报道：“三个一小时”能做什么？——玉溪市为重点企业开出的“安全处方” | 深入报道安全专家为40家重点企业提供隐患排查、定制培训、管理调研的全过程及“一企一策”档案的建立。 | 云南网 |
| 3 | 动态消息：您的来电等待已变成“安全课堂”——玉溪市推送工伤预防大数据彩铃 | 介绍大数据彩铃视频的投放模式（5万曝光量）及精准覆盖目标人群。 | 玉溪日报 |
| 4 | 玉溪市探索工伤预防“一核四驱”新模式 | 玉溪市2026年工伤预防项目成效综述 | 新华社客户端 |