# 雅安市2025年度工伤预防项目

# 整体情况汇报

为深入贯彻落实《工伤预防五年行动计划（2021—2025年）》，牢固树立预防优先工作理念，提升用人单位和职工工伤预防意识和能力，切实保障人民群众生命安全与身体健康，我公司受雅安市社会保险事务中心委托，负责实施雅安市2025年度工伤预防项目。自项目实施以来，我公司按照“重点突出、靶向施策、广泛覆盖、务求实效”的原则，不断完善工作机制、创新宣传方式、细化培训内容，深入推进工伤预防工作走深走实。

- 总体情况

- 项目工作组以“改善劳动者工作场所劳动环境”“提升企业职工工伤预防意识能力”“降低工伤事故和职业病发生率”为目标，以“大数据+工伤预防”手段为依托，按照“精准、高效、务实”工作要求，高效统筹推进工伤预防项目落地落实。

- 宣传扩面方面，制作完成建筑业、制造业、采矿业工伤预防视频XX部，并发放给企业宣传使用；设计制作工地围墙横幅宣传21份、企业厂区横幅宣传19份、重点企业宣传资料10000份；发送工伤预防和职业病防治短信宣传30万条；在国家级、省级、市级媒体平台以及门户网站、电视台等平台刊发工伤预防相关报道21篇次；制作完成雅安市工伤预防工作专题片1部。

- 企业治理方面，建立雅安市工伤事故数据规律及分布模型，编制《雅安市工伤预防工作分析报告》1份；采取“入企调研+回访巡查”闭环治理模式，帮助40家重点企业及在建项目排查工伤事故隐患989项，指导完成隐患整改822项，隐患平均整改率达83.11%。

- 教育培训方面，面向重点领域、重点行业、重点企业开展针对性培训80场，参训人数3900人。其中，开展重点企业及在建项目工伤预防定制培训69场，参训人数2853人，考试平均分91.38分，满意度平均分97.65分；开展心脑血管疾病预防专项培训9场，参训人数840人，考试平均分90.35分，满意度平均分98.04分；开展在建项目管理人员工伤预防专项培训2场，参训人数207人，考试平均分91.28分，满意度平均分98.16分。

- 项目实施成效

- 雅安市通过实施工伤预防项目，有效降低了工伤事故发生率，增加了工伤保险参保人数，减少了基金支出，增加了基金收入。在降数据方面，项目实施周期内（2026年1月28日至2026年4月28日），纳入治理范围的40家重点企业及在建项目工伤数量同比下降XX%，工亡数量同比下降XX%；全市工伤数量同比下降XX%，工亡数量同比下降XX%。在增参保方面，雅安市工伤保险参保人数较项目实施前增加XX人。

- 项目亮点工作

- （一）构建全链条精准治理模式，实现隐患整改闭环管理

- 创新构建“隐患排查+定制培训+闭环整改”全链条治理机制，组织副高级专家深入40家重点企业及在建项目，全面排查工伤隐患989项，逐户出具风险隐患排查报告，指导完成隐患整改822项，平均整改率达79.9%，并根据企业实际开展“一企一策”定制培训69场。通过“先诊断、再复查、后开方”的工作流程，推动企业从被动接受向主动治理转变，显著提升工伤预防的针对性与实效性。

- （二）创新开展心脑血管疾病预防培训，推动工伤预防工作外延

- 在抓好传统工伤事故和职业病预防基础上，将预防关口延伸至职工健康管理领域，围绕疾病成因、早期症状、应急处置等内容，面向全市中年以上职工群体开展心脑血管疾病预防专项培训9场，将工伤预防从作业环境改善延伸至突发疾病风险预防，具有较强的示范价值和推广意义。

- 四、存在的问题和不足

- （一）存在的问题

- 1.部分企业及在建项目因停工停产、工学矛盾等原因导致项目延期完成

- 部分重点企业和在建项目受自身生产节奏、施工进度及人员调配等因素影响，出现阶段性停工停产或工学矛盾突出等问题，致使培训、整改等既定任务无法按原计划节点推进，最终造成项目整体延期。

- 解决建议：一是建立前置摸排与动态调度机制。项目启动前期提前摸排辖区重点企业、在建项目生产施工计划，避开企业停产检修、工期攻坚、人员轮岗等关键节点，科学制定错峰入企工作计划表。二是优化服务实施模式。针对工学矛盾、人员分散等问题，推行“线上录播培训+线下分批小班教学”相结合的模式，灵活适配企业生产施工节奏，保障全员参训全覆盖。

- 2.项目实施周期受限，隐患治理成效存在滞后性

- 工伤预防项目合同周期有限，而隐患排查、整改落实及效果显现均需较长时间沉淀，导致部分企业虽排查出隐患，但整改未能全部闭环，短期内工伤数据下降等成效不够突出。

- 解决建议：一是分级分类推进隐患整改。对排查出的隐患建立“一般隐患、重点隐患、重大隐患”三级台账，实行差异化整改管理，一般隐患立行立改、限期清零，对重点及系统性隐患明确阶段性整改目标与时限，在合同周期内优先完成临时管控、基础整改措施。二是合同周期外长效跟踪。项目合同周期结束后，持续跟进滞后隐患整改工作，定期开展回访巡查、技术指导，持续为企业提供隐患整改专业支撑，分步推进长效整改落地。三是拉长项目成效评估周期。建立“短期整改成效+中长期治理效果”的综合评估体系，持续跟踪隐患整改清零、工伤事故率下降等后续成效，全面、客观体现工伤预防治理价值。

- 五、下一步工作建议

（一）强化工伤数据分析应用

通过对过去3～5年的工伤事故发生数量、企业工伤保险参保人数、伤害类型、伤害表现、伤害部位及基金支出等多维度数据进行深入分析，建立工伤事故数据规律及分布模型，识别工伤事故的发生规律和趋势，揭示雅安市工伤事故和基金支出的高发行业、重点企业和高风险岗位，为工伤预防资源配置、政策制定和培训方案设计提供坚实的数据支持，确保工伤预防工作有效性与精准性，进而推动整体工伤预防管理水平提升。

（二）科学规划工伤预防实施方案

围绕降低工伤事故发生率、增加工伤保险参保人数目标，结合地方工伤预防工作特点科学规划工伤预防实施方案。方案的制定需遵循国家、省工伤保险和工伤预防相关政策法规，并充分考虑区域的地理、人口、交通、经济、文化和产业等特征，基于客观工伤数据规律系统性规划。

在降低工伤事故数据方面，重点聚焦工伤事故占雅安市40%以上的高发企业，采用托管式治理与动态精准化治理相结合的方式，有效扩大治理覆盖范围，确保更多企业纳入治理体系，从而整体降低工伤事故发生率。

在增加参保人数方面，利用大数据和信息化手段，精准锁定疑似未参保企业以及未按项目参保的建设项目，形成全面的参保扩面分析报告和实施方案，通过多渠道、多形式的宣传培训活动，切实提高工伤保险参保率。

在探索工伤预防模式方面，应统筹工伤预防降数据和增参保的目标成效，紧扣省委、省政府关于高质量发展的规划，结合雅安市主导产业的特征，开展产业工伤预防工作。通过“传统媒体+新媒体”“权威媒体+户外媒体”“线上媒体+线下媒体”的联动，探索并实践具有地方特色的工伤预防创新宣传模式，提升公众的安全意识和企业的责任感，推动工伤预防工作的深入开展。

（三）建立工伤预防联席会议联动机制

充分发挥工伤预防联席会议制度作用，明确联席会议成员单位职责分工，形成部门协作的合力，综合运用管理、技术、法律、行政、经济“五大手段”综合施策，协同开展工伤预防联合检查、专题培训、主题宣传等活动，督促工伤高发用人单位落实工伤预防主体责任，切实降低工伤事故发生率，保障劳动者的生命安全与身体健康。

附件：项目工作情况统计

# 成都易训企业管理咨询有限公司

2026年5月27日

附件

项目工作情况统计

重点企业及在建项目治理情况统计表

| 序号 | 企业名称 | 调研日期 | 隐患条数 | 回访日期 | 隐患整改数 | 隐患整改率（%） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 汉源县源富锌业有限公司 | 2026年3月7日 | 27 | 2026年4月15日 | 27 | 100 |
| 2 | 石棉县东顺锌业有限责任公司 | 2026年3月13日 | 26 | 2026年4月29日 | 26 | 100 |
| 3 | 四川众友机械有限责任公司 | 2026年3月3日 | 27 | 2026年4月29日 | 0 | 0 |
| 4 | 四川建安工业有限责任公司 | 2026年3月2日 | 27 | 2026年4月30日 | 27 | 100 |
| 5 | 雅安市雨城区环境卫生管理处 | 2026年3月19日 | 36 | 2026年4月10日 | 28 | 78 |
| 6 | 石棉县集能新材料有限公司 | 2026年3月10日 | 28 | 2026年4月3日 | 27 | 96 |
| 7 | 四川天黎新材料有限公司 | 2026年3月11日 | 27 | 2026年3月30日 | 26 | 96 |
| 8 | 四川吉地机械工业有限公司 | 2026年3月5日 | 27 | 2026年4月18日 | 27 | 100 |
| 9 | 雅安市三发岗石新材料有限公司 | 2026年3月13日 | 28 | 2026年4月17日 | 28 | 100 |
| 10 | 四川省乾盛矿业有限责任公司 | 2026年4月27日 | 25 | XX | XX | XX |
| 11 | 四川兴伟博家具有限责任公司 | 2026年3月6日 | 26 | XX | XX | XX |
| 12 | 荥经县银潮矿业有限公司 | 2026年4月29日 | 25 | XX | XX | XX |
| 13 | 国道318名山区黑竹至雨城区多营段改建工程 | 2026年1月30日 | 27 | 2026年3月20日 | 27 | 100 |
| 14 | 蜀天蓝城·桃花源 | 2026年1月31日 | 21 | 2026年4月11日 | 20 | 95 |
| 15 | 雨城区迎新街片区城市更新项目（开发－建设－销售一体化） | 2026年1月31日 | 21 | 2026年4月2日 | 21 | 100 |
| 16 | 雅州印 | 2026年2月1日 | 21 | 2026年4月12日 | 21 | 100 |
| 17 | 泰悦湾项目 | 2026年2月1日 | 26 | 2026年4月11日 | 26 | 100 |
| 18 | 四川中氟能新材料科技有限公司 | 2026年3月4日 | 12 | 2026年5月9日 | 12 | 100 |
| 19 | 四川盛屯锌锗科技有限公司 | 2026年3月8日 | 27 | 2026年4月15日 | 27 | 100 |
| 20 | 四川万里锌业有限公司 | 2026年3月9日 | 27 | 2026年4月9日 | 27 | 100 |
| 21 | S67邛崃经芦山至荥经段高速公路项目（芦山段） | 2026年3月9日 | 28 | 2026年4月10日 | 24 | 86 |
| 22 | S67邛崃经芦山至荥经段高速公路项目（宝兴段） | 2026年3月9日 | 27 | 2026年4月10日 | 27 | 100 |
| 23 | 汉源县高山农业示范区项目-幸福美丽乡村路 | 2026年3月11日 | 28 | 2026年4月1日 | 28 | 100 |
| 24 | 国道108汉源县九襄至富林段改建工程 | 2026年3月12日 | 34 | 2026年4月16日 | 34 | 100 |
| 25 | 石棉县南电花园地块棚户区改造项目 | 2026年3月13日 | 25 | 2026年4月29日 | 25 | 100 |
| 26 | 汉源盛屯锌锗科技有限公司 | 2026年3月12日 | 26 | 2026年4月30日 | 26 | 100 |
| 27 | S541荥经县五宪至龙苍沟段改建工程 | 2026年3月10日 | 27 | 2026年4月28日 | 27 | 100 |
| 28 | G5京昆高速公路成都至雅安段扩容工程 | 2026年3月18日 | 6 | 2026年5月19日 | 0 | 0 |
| 29 | S67邛崃经芦山至荥经段高速公路项目（天全段） | 2026年3月19日 | 26 | 2026年4月28日 | 20 | 77 |
| 30 | 芦山雅诚纺织品有限公司 | 2026年4月8日 | 26 | 2026年4月24日 | 26 | 100 |
| 31 | 芦山县中成药品产业园建设项目 | 2026年4月13日 | 30 | 2026年4月27日 | 30 | 100 |
| 32 | G662大渡河大桥至石棉县城段灾后恢复重建项目 | 2026年4月14日 | 25 | 2026年4月28日 | 25 | 100 |
| 33 | 四川省汉源县国家储备林建设项目 | 2026年4月14日 | 14 | 2026年4月27日 | 14 | 100 |
| 34 | S67邛崃经芦山至荥经段高速公路项目（荥经段） | 2026年4月19日 | 27 | 2026年5月7日 | 27 | 100 |
| 35 | 雅安市（汉源）生活垃圾焚烧发电项目 | 2026年4月20日 | 25 | 2026年5月8日 | 25 | 100 |
| 36 | 二郎山隧洞23施工支洞工程 | 2026年4月29日 | 25 | 2026年5月9日 | 17 | 68 |
| 37 | 四川和邦刘家山磷矿业有限公司 | 2026年4月28日 | 25 | 2026年5月23日 | 25 | 100 |
| 38 | 荥经县两河新城（汇锦坊）房地产开发项目 | 2026年4月29日 | 25 | 2026年5月18日 | 25 | 100 |
| 39 | 国网四川雅安电力（集团）股份有限公司荥经县供电分公司 | 2026年5月7日 | 4 | 2026年5月28日 | 0 | 0 |
| 40 | 雅安市名山区国家储备林建设项目 | 2026年5月7日 | 25 | XX | XX | XX |
| 总计 | / |  | 989 | / | 822 | 83.11 |

项目培训情况统计表

| 序号 | 培训主题 | 培训日期 | 参训人数 | 考试平均分 | 满意度平均分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 国道318名山区黑竹（成都界）至雨城区多营段改建工程工伤预防培训 | 2026年3月20日 | 123 | 95.84 | 96.65 |
| 2 | 国道318名山区黑竹（成都界）至雨城区多营段改建工程第二场 | 2026年3月20日 | 111 | 98.02 | 97.01 |
| 3 | 四川天黎新材料有限公司工伤预防培训第1场 | 2026年3月30日 | 96 | 97.61 | 96.38 |
| 4 | 四川天黎新材料有限公司工伤预防培训第2场 | 2026年3月30日 | 94 | 95.38 | 97.23 |
| 5 | 四川天黎新材料有限公司工伤预防培训第3场 | 2026年3月30日 | 95 | 99.78 | 96.34 |
| 6 | 汉源县高山农业示范区项目－幸福美丽乡村路工伤预防培训 | 2026年4月1日 | 25 | 90 | 99.12 |
| 7 | 雨城区迎新街片区城市更新项目工伤预防培训 | 2026年4月2日 | 32 | 94.12 | 99.52 |
| 8 | 石棉县集能新材料有限公司第1场4.2 | 2026年4月2日 | 49 | 87.05 | 97.43 |
| 9 | 石棉县集能新材料有限公司第2场4.2 | 2026年4月2日 | 67 | 93.73 | 92.15 |
| 10 | 石棉县集能新材料有限公司第3场4.3 | 2026年4月3日 | 56 | 74.87 | 97.05 |
| 11 | 石棉县集能新材料有限公司第4场4.3 | 2026年4月3日 | 46 | 89.19 | 96.25 |
| 12 | 四川万里锌业有限公司工伤预防培训第一场 | 2026年4月9日 | 60 | 89.45 | 96.43 |
| 13 | 四川万里锌业有限公司工伤预防培训第二场 | 2026年4月9日 | 66 | 90.18 | 97.62 |
| 14 | 四川万里锌业有限公司工伤预防培训第三场 | 2026年4月9日 | 60 | 88.51 | 96.89 |
| 15 | 雅安市雨城区环境卫生管理处工伤预防培训第一场 | 2026年4月10日 | 82 | 76.36 | 94.12 |
| 16 | 雅安市雨城区环境卫生管理处工伤预防培训第二场 | 2026年4月10日 | 40 | XX | 94.13 |
| 17 | S67邛崃经芦山至荥经段高速公路项目（宝兴段）工伤预防培训 | 2026年4月10日 | 21 | 100 | 99.93 |
| 18 | S67邛崃经芦山至荥经段高速公路项目（芦山段）工伤预防培训第一场 | 2026年4月10日 | 23 | 100 | 99.86 |
| 19 | S67邛崃经芦山至荥经段高速公路项目（芦山段）工伤预防培训第二场 | 2026年4月10日 | 23 | 99.13 | 100 |
| 20 | 泰悦湾项目工伤预防培训 | 2026年4月11日 | 9 | 94.44 | 99.72 |
| 21 | 蜀天蓝城·桃花源工伤预防培训 | 2026年4月11日 | 67 | 76.22 | 97.45 |
| 22 | 雅州印工伤预防培训第一场 | 2026年4月12日 | 17 | 89.23 | 99.9 |
| 23 | 雅州印工伤预防培训第二场 | 2026年4月12日 | 13 | 92.31 | 99.04 |
| 24 | 国道108汉源县九襄至富林段改建工程4.16第一场 | 2026年4月16日 | 66 | 92.9 | 98.48 |
| 25 | 国道108汉源县九襄至富林段改建工程4.16第二场 | 2026年4月16日 | 62 | 32.86 | 97.08 |
| 26 | 雅安市三发岗石新材料有限公司4.17第一场 | 2026年4月17日 | 21 | 100 | 98.91 |
| 27 | 雅安市三发岗石新材料有限公司4.17第二场 | 2026年4月17日 | 11 | 98.18 | 100 |
| 28 | 四川吉地机械工业有限公司工伤预防培训4.18第一场 | 2026年4月18日 | 45 | 95.56 | 95.82 |
| 29 | 四川吉地机械工业有限公司工伤预防培训4.18第二场 | 2026年4月18日 | 47 | 91.74 | 98.02 |
| 30 | 芦山雅诚纺织品有限公司工伤预防培训4.24第一场 | 2026年4月24日 | 43 | 89.76 | 95.59 |
| 31 | 芦山雅诚纺织品有限公司工伤预防培训4.24第二场 | 2026年4月24日 | 48 | 95.83 | 99.02 |
| 32 | 芦山雅诚纺织品有限公司工伤预防培训4.24第三场 | 2026年4月24日 | 41 | 80.26 | 97.54 |
| 33 | 汉源县源富锌业有限公司工伤预防培训4.27第一场 | 2026年4月27日 | 21 | 97.5 | 99.9 |
| 34 | 汉源县源富锌业有限公司工伤预防培训4.27第二场 | 2026年4月27日 | 19 | 92.67 | 97.77 |
| 35 | 四川省汉源县国家储备林建设项目 | 2026年4月27日 | 10 | 98 | 98.88 |
| 36 | 芦山县中成药品产业园建设项目工伤预防培训 | 2026年4月27日 | 15 | 95.38 | 98.86 |
| 37 | S67邛崃经芦山至荥经段高速公路项目（天全段）工伤预防培训 | 2026年4月28日 | 10 | 82.22 | 98.75 |
| 38 | S541荥经县五宪至龙苍沟段改建工程工伤预防培训第一场 | 2026年4月28日 | 81 | 88.57 | 99.78 |
| 39 | G662大渡河大桥至石棉县城段灾后恢复重建项目 | 2026年4月28日 | 13 | 95.83 | 99.17 |
| 40 | S541荥经县五宪至龙苍沟段改建工程管理培训第二场 | 2026年4月28日 | 13 | 90.77 | 95.73 |
| 41 | 石棉县东顺锌业有限责任公司工伤预防培训4.29第二场 | 2026年4月29日 | 56 | XX | 96.52 |
| 42 | 石棉县东顺锌业有限责任公司工伤预防培训4.29第一场 | 2026年4月29日 | 59 | 94.21 | 97.5 |
| 43 | 石棉县南电花园地块棚户区改造项目工伤预防培训 | 2026年4月29日 | 11 | 97 | 100 |
| 44 | S541荥经县五宪至龙苍沟段改建工程工伤预防培训第1场 | 2026年4月30日 | XX | XX | XX |
| 45 | S541荥经县五宪至龙苍沟段改建工程工伤预防培训第2场 | 2026年4月30日 | XX | XX | XX |
| 46 | 汉源盛屯锌锗科技有限公司4.30工伤预防培训 | 2026年4月30日 | 39 | 94.1 | 98.45 |
| 47 | 四川建安工业有限责任公司工伤预防培训第一场 | 2026年4月30日 | 67 | 92.66 | 97.74 |
| 48 | 四川建安工业有限责任公司第二场管理培训 | 2026年4月30日 | 61 | 92.18 | 97.05 |
| 49 | 四川中氟能新材料科技有限公司5.6工伤预防培训第一场 | 2026年5月6日 | 116 | 93.94 | 95.54 |
| 50 | 国道318名山区黑竹至雨城区多营段改建工程第二场培训 | 2026年5月6日 | 30 | 96.15 | 97.62 |
| 51 | S67邛崃经芦山至荥经段高速公路项目（荥经段）工伤能力提升培训 | 2026年5月7日 | 39 | 92.89 | 99.5 |
| 52 | 汉源盛屯锌锗科技有限公司工伤预防培训5.7第一场 | 2026年5月7日 | 56 | 93.53 | 93.54 |
| 53 | 雅安市（汉源）生活垃圾焚烧发电项目5.8第一场 | 2026年5月8日 | 36 | 82.5 | 98.37 |
| 54 | 雅安市（汉源）生活垃圾焚烧发电项目工伤预防培训5.8第二场 | 2026年5月8日 | 9 | 96.67 | 96.46 |
| 55 | 二郎山隧洞23施工支洞工程工伤预防培训5.9第一场 | 2026年5月9日 | 13 | 96.15 | 100 |
| 56 | 二郎山隧洞23施工支洞工程工伤预防培训5.9第二场 | 2026年5月9日 | 13 | 95.83 | 99.66 |
| 57 | 四川中氟能新材料科技有限公司工伤预防培训 | 2026年5月9日 | 107 | 93.46 | 96.4 |
| 58 | 四川中氟能新材料科技有限公司工伤预防培训5.12第三场 | 2026年5月12日 | 71 | 88 | 94.46 |
| 59 | 四川盛屯锌锗科技有限公司工伤预防培训5.13第一场 | 2026年5月13日 | 37 | 93.7 | 97.37 |
| 60 | 四川盛屯锌锗科技有限公司工伤预防培训5.13第二场 | 2026年5月13日 | 37 | 92.22 | 96.75 |
| 61 | 四川和邦刘家山磷矿业有限公司工伤预防培训5.13第一场 | 2026年5月13日 | XX | XX | XX |
| 62 | 四川和邦刘家山磷矿业有限公司工伤预防培训5.13第二场 | 2026年5月13日 | XX | XX | XX |
| 63 | 四川众友机械有限责任公司5.17第一场 | 2026年5月17日 | 52 | 92.69 | 98.2 |
| 64 | 四川众友机械有限责任公司5.17第二场 | 2026年5月17日 | 52 | 92.5 | 97.81 |
| 65 | 荥经县两河新城（汇锦坊）房地产开发项目5.18第一场 | 2026年5月18日 | XX | XX | XX |
| 66 | 荥经县两河新城（汇锦坊）房地产开发项目5.18第二场 | 2026年5月18日 | XX | XX | XX |
| 67 | G5京昆高速公路成都至雅安段扩容工程工伤预防培训5.19上午 | 2026年5月19日 | 51 | XX | 97.91 |
| 68 | 国网四川雅安电力（集团）股份有限公司荥经县供电分公司5.28第一场 | 2026年5月28日 | XX | XX | XX |
| 69 | 国网四川雅安电力（集团）股份有限公司荥经县供电分公司5.28第二场 | 2026年5月28日 | XX | XX | XX |
| 70 | 市本级－雅安市2025年度工伤预防项目心脑血管疾病预防专项培训 | 2026年3月16日 | 80 | 95.71 | 98.38 |
| 71 | 雨城区－雅安市2025年度工伤预防项目心脑血管疾病预防专项培训 | 2026年3月16日 | 42 | 85.95 | 97.81 |
| 72 | 名山区－雅安市2025年度工伤预防项目心脑血管疾病预防专项培训 | 2026年3月17日 | 61 | 90.85 | 97.99 |
| 73 | 宝兴县－雅安市2025年度工伤预防项目心脑血管疾病预防专项培训 | 2026年3月18日 | 103 | 80.43 | 97.61 |
| 74 | 芦山县－雅安市2025年度工伤预防项目心脑血管疾病预防专项培训 | 2026年3月19日 | 106 | 94.53 | 98.44 |
| 75 | 天全县－雅安市2025年度工伤预防项目心脑血管疾病预防专项培训 | 2026年3月20日 | 122 | 95.82 | 98.27 |
| 76 | 荥经县－雅安市2025年度工伤预防项目心脑血管疾病预防专项培训 | 2026年3月23日 | 105 | 91.17 | 98.32 |
| 77 | 汉源县－雅安市2025年度工伤预防项目心脑血管疾病预防专项培训 | 2026年3月24日 | 110 | 94.3 | 97.89 |
| 78 | 石棉县－雅安市2025年度工伤预防项目心脑血管疾病预防专项培训 | 2026年3月25日 | 111 | 84.43 | 97.61 |
| 79 | 雅安市在建项目管理人员工伤预防专项培训（第一场） | 2026年4月15日 | 104 | 88.24 | 97.93 |
| 80 | 雅安市在建项目管理人员工伤预防专项培训（第二场） | 2026年4月16日 | 103 | 94.31 | 98.39 |
| 总计 | / |  | 3900 | / |  |

媒体宣传报道情况统计表

| 序号 | 报道标题 | 刊发平台 | 刊发时间 | 链接 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | XX | XX | XX | XX |
| 2 | XX | XX | XX | XX |
| 3 | XX | XX | XX | XX |
| 4 | XX | XX | XX | XX |
| 5 | XX | XX | XX | XX |
| 6 | XX | XX | XX | XX |
| 7 | XX | XX | XX | XX |
| 8 | XX | XX | XX | XX |
| 9 | XX | XX | XX | XX |