雅安市2025年度工伤预防项目调研培训专报

雅安市工伤预防项目工作组             2026年4月20日

为有效提升重点企业、重点行业、重点领域的安全管理和工伤预防水平，全力统筹抓好工伤预防和安全生产，构建更高水平安全格局，雅安市工伤预防项目工作组坚持以降低工伤事故和职业病发生率、提升企业职工工伤预防意识能力为目标，以实施工伤预防项目为抓手，深入实施重点企业及建设项目工伤预防治理、重点领域工伤预防培训等工作，推进工伤预防落地见效。

项目实施以来，累计帮助33家重点企业及建设项目排查工伤事故隐患852项，指导帮助完成隐患整改292项，隐患整改率达34.27%；开展重点企业工伤预防培训31场，参训人数1527人；开展心脑血管疾病预防专项培训9场，参训人数840人；开展在建项目管理人员工伤预防专项培训2场，参训人数207人。

一、重点企业及建设项目工伤预防治理

项目工作组委派专家团队，通过首次会议、查阅企业安全管理档案、现场走访、末次会议四大流程，深入33家重点企业及建设项目开展工伤预防治理，排查出各类工伤事故隐患852项，并为其出具隐患报告、一企一策信息表、隐患清单等，形成具体、有效的改进策略，指导用人单位完成隐患整改。

根据前期调研情况，项目工作组再次深入企业及建设项目生产检核一线，对照隐患清单逐一核对用人单位隐患整改情况。对于已整改的隐患，工作组详细记录整改措施与效果，评估其是否达到预期目标；对于尚未整改或整改不彻底的隐患，工作组与用人单位相关负责人进行深入沟通，了解用人单位在整改过程中遇到的困难和问题，共同探讨解决方案，并制定更为详细和可行的整改计划。累计指导帮助33家重点用人单位完成隐患整改292项，隐患整改率34.27%。

二、工伤预防专项培训

（一）重点企业及建设项目工伤预防培训

基于重点企业及建设项目隐患情况，对易发、频发的工伤事故类型进行细致分析，定制化开发设计培训课件，面向重点企业及建设项目的一线岗位人员开展“一企一课”工伤预防定制培训31场，针对性讲解工伤保险政策、常见事故预防技巧、隐患防范与识别、职业健康等知识。31场培训共1527人参训，培训考试平均分90.1分，满意度平均分97.54分。

（二）心脑血管疾病预防专项培训

面向雅安市各县（区）开展心脑血管疾病预防专项培训9场。培训结合雅安市突发疾病工伤数据，深入剖析疾病的发病场景、类型与成因，帮助职工识别高危人群及早期症状。同时，围绕健康饮食、合理作息、心理调适和运动等方面，提供实用预防指导，并系统教授心肺复苏（CPR）和自动体外除颤器（AED）使用方法，提升职工突发情况下自救互救能力。11场培训参训人数840人，考试平均分90.35分，满意度平均分98.04分。

（三）在建项目管理人员工伤预防专项培训

- 面向雅安市重点在建项目管理人员开展工伤预防专项培训2场。培训内容涵盖管理者应知应会法律法规、安全管理方法与技巧、事故应对方法与技巧、事故案例分析及隐患识别、工伤保险政策及办理要点等。2场培训参训人数207人，考试平均分91.28分，满意度平均分98.16分。

附件：项目工作进度统计

送：市人力资源和社会保障局、市工业和信息化局、市财政局、市住房和城乡建设局、市交通运输局、市卫生健康委员会、市应急管理局、市总工会，市邮政管理局

附件

项目工作进度统计

重点企业治理情况统计表

| 序号 | 企业名称 | 调研日期 | 隐患条数 | 回访日期 | 隐患整改数 | 隐患整改率（%） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 国道318名山区黑竹至雨城区多营段改建工程 | 2026年1月30日 | 27 | 2026年3月20日 | 27 | 27 |
| 2 | 蜀天蓝城·桃花源 | 2026年1月31日 | 21 | 2026年4月11日 | 21 | 20 |
| 3 | 雨城区迎新街片区城市更新项目（开发－建设－销售一体化） | 2026年1月31日 | 21 | 2026年4月2日 | 21 | 21 |
| 4 | 雅州印 | 2026年2月1日 | 21 | 2026年4月12日 | 21 | 21 |
| 5 | 泰悦湾项目 | 2026年2月1日 | 26 | 2026年4月11日 | 26 | 26 |
| 6 | 四川建安工业有限责任公司 | 2026年3月2日 | 27 | / | 27 | / |
| 7 | 四川众友机械有限责任公司 | 2026年3月3日 | 27 | / | 27 | / |
| 8 | 四川中氟能新材料科技有限公司 | 2026年3月4日 | 12 | / | 12 | / |
| 9 | 四川吉地机械工业有限公司 | 2026年3月5日 | 27 | 2026年4月18日 | 27 | 0 |
| 10 | 四川兴伟博家具有限责任公司 | 2026年3月6日 | 26 | / | 26 | / |
| 11 | 汉源县源富锌业有限公司 | 2026年3月7日 | 27 | 2026年4月15日 | 27 | 1 |
| 12 | 四川盛屯锌锗科技有限公司 | 2026年3月8日 | 27 | 2026年4月15日 | 27 | 0 |
| 13 | 四川万里锌业有限公司 | 2026年3月9日 | 27 | 2026年4月9日 | 27 | 27 |
| 14 | S67邛崃经芦山至荥经段高速公路项目（芦山段） | 2026年3月9日 | 28 | 2026年4月10日 | 28 | 15 |
| 15 | S67邛崃经芦山至荥经段高速公路项目（宝兴段） | 2026年3月9日 | 27 | 2026年4月10日 | 27 | 27 |
| 16 | 石棉县集能新材料有限公司 | 2026年3月10日 | 28 | 2026年4月3日 | 28 | 27 |
| 17 | S541荥经县五宪至龙苍沟段改建工程 | 2026年3月10日 | 27 | / | 27 | / |
| 18 | 四川天黎新材料有限公司 | 2026年3月11日 | 30 | 2026年3月30日 | 30 | 26 |
| 19 | 汉源县高山农业示范区项目-幸福美丽乡村路 | 2026年3月11日 | 28 | 2026年4月1日 | 28 | 28 |
| 20 | 国道108汉源县九襄至富林段改建工程 | 2026年3月12日 | 34 | 2026年4月16日 | 34 | 0 |
| 21 | 汉源盛屯锌锗科技有限公司 | 2026年3月12日 | 26 | / | 26 | / |
| 22 | 石棉县东顺锌业有限责任公司 | 2026年3月13日 | 26 | / | 26 | / |
| 23 | 雅安市三发岗石新材料有限公司 | 2026年3月13日 | 41 | 2026年4月17日 | 41 | 0 |
| 24 | 石棉县南电花园地块棚户区改造项目 | 2026年3月13日 | 25 | / | 25 | / |
| 25 | G5京昆高速公路成都至雅安段扩容工程 | 2026年3月18日 | 6 | / | 6 | / |
| 26 | 雅安市雨城区环境卫生管理处 | 2026年3月19日 | 36 | 2026年4月10日 | 36 | 26 |
| 27 | S67邛崃经芦山至荥经段高速公路项目（天全段） | 2026年3月19日 | 26 | / | 26 | / |
| 28 | 芦山雅诚纺织品有限公司 | 2026年4月8日 | 26 | / | 26 | / |
| 29 | 芦山县中成药品产业园建设项目 | 2026年4月13日 | 30 | / | 30 | / |
| 30 | G662大渡河大桥至石棉县城段灾后恢复重建项目 | 2026年4月14日 | 25 | / | 25 | / |
| 31 | 四川省汉源县国家储备林建设项目 | 2026年4月14日 | 15 | / | 15 | / |
| 32 | S67邛崃经芦山至荥经段高速公路项目（荥经段） | 2026年4月19日 | 27 | / | 27 | / |
| 33 | 雅安市（汉源）生活垃圾焚烧发电项目 | 2026年4月20日 | 25 | / | 25 | / |
| 总计 | / |  | 852 | / | 292 | 34.27 |

项目培训情况统计表

| 序号 | 培训主题 | 培训日期 | 参训人数 | 考试平均分 | 满意度平均分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 国道318名山区黑竹（成都界）至雨城区多营段改建工程工伤预防培训 | 2026年3月20日 | 123 | 95.84 | 96.65 |
| 2 | 国道318名山区黑竹（成都界）至雨城区多营段改建工程第二场 | 2026年3月20日 | 111 | 98.02 | 97.01 |
| 3 | 四川天黎新材料有限公司工伤预防培训第1场 | 2026年3月30日 | 96 | 97.61 | 96.38 |
| 4 | 四川天黎新材料有限公司工伤预防培训第2场 | 2026年3月30日 | 94 | 95.38 | 97.23 |
| 5 | 四川天黎新材料有限公司工伤预防培训第3场 | 2026年3月30日 | 95 | 99.78 | 96.34 |
| 6 | 汉源县高山农业示范区项目－幸福美丽乡村路工伤预防培训 | 2026年4月1日 | 25 | 90 | 99.12 |
| 7 | 雨城区迎新街片区城市更新项目工伤预防培训 | 2026年4月2日 | 32 | 94.12 | 99.52 |
| 8 | 石棉县集能新材料有限公司第1场4.2 | 2026年4月2日 | 49 | 87.05 | 97.43 |
| 9 | 石棉县集能新材料有限公司第2场4.2 | 2026年4月2日 | 67 | 93.73 | 92.15 |
| 10 | 石棉县集能新材料有限公司第3场4.3 | 2026年4月3日 | 56 | 74.87 | 97.05 |
| 11 | 石棉县集能新材料有限公司第4场4.3 | 2026年4月3日 | 46 | 89.19 | 96.25 |
| 12 | 四川万里锌业有限公司工伤预防培训第一场 | 2026年4月9日 | 60 | 89.45 | 96.43 |
| 13 | 四川万里锌业有限公司工伤预防培训第二场 | 2026年4月9日 | 66 | 90.18 | 97.62 |
| 14 | 四川万里锌业有限公司工伤预防培训第三场 | 2026年4月9日 | 60 | 88.51 | 96.89 |
| 15 | 雅安市雨城区环境卫生管理处工伤预防培训第一场 | 2026年4月10日 | 82 | 76.36 | 94.12 |
| 16 | 雅安市雨城区环境卫生管理处工伤预防培训第二场 | 2026年4月10日 | 40 | / | 94.13 |
| 17 | S67邛崃经芦山至荥经段高速公路项目（宝兴段）工伤预防培训 | 2026年4月10日 | 21 | 100 | 99.93 |
| 18 | S67邛崃经芦山至荥经段高速公路项目（芦山段）工伤预防培训第一场 | 2026年4月10日 | 23 | 100 | 99.86 |
| 19 | S67邛崃经芦山至荥经段高速公路项目（芦山段）工伤预防培训第二场 | 2026年4月10日 | 23 | 99.13 | 100 |
| 20 | 泰悦湾项目工伤预防培训 | 2026年4月11日 | 9 | 94.44 | 99.72 |
| 21 | 蜀天蓝城·桃花源工伤预防培训 | 2026年4月11日 | 67 | 76.22 | 97.45 |
| 22 | 雅州印工伤预防培训第一场 | 2026年4月12日 | 17 | 89.23 | 99.9 |
| 23 | 雅州印工伤预防培训第二场 | 2026年4月12日 | 13 | 92.31 | 99.04 |
| 24 | 国道108汉源县九襄至富林段改建工程4.16第一场 | 2026年4月16日 | 66 | 92.9 | 98.48 |
| 25 | 国道108汉源县九襄至富林段改建工程4.16第二场 | 2026年4月16日 | 62 | 32.86 | 97.08 |
| 26 | 雅安市三发岗石新材料有限公司4.17第一场 | 2026年4月17日 | 21 | 100 | 98.91 |
| 27 | 雅安市三发岗石新材料有限公司4.17第二场 | 2026年4月17日 | 11 | 98.18 | 100 |
| 28 | 四川吉地机械工业有限公司工伤预防培训4.18第一场 | 2026年4月18日 | 45 | 95.56 | 95.82 |
| 29 | 四川吉地机械工业有限公司工伤预防培训4.18第二场 | 2026年4月18日 | 47 | 91.74 | 98.02 |
| 30 | S541荥经县五宪至龙苍沟段改建工程工伤预防培训第1场 | 2026年4月30日 | / | / | / |
| 31 | S541荥经县五宪至龙苍沟段改建工程工伤预防培训第2场 | 2026年4月30日 | / | / | / |
| 32 | 市本级－雅安市2025年度工伤预防项目心脑血管疾病预防专项培训 | 2026年3月16日 | 80 | 95.71 | 98.38 |
| 33 | 雨城区－雅安市2025年度工伤预防项目心脑血管疾病预防专项培训 | 2026年3月16日 | 42 | 85.95 | 97.81 |
| 34 | 名山区－雅安市2025年度工伤预防项目心脑血管疾病预防专项培训 | 2026年3月17日 | 61 | 90.85 | 97.99 |
| 35 | 宝兴县－雅安市2025年度工伤预防项目心脑血管疾病预防专项培训 | 2026年3月18日 | 103 | 80.43 | 97.61 |
| 36 | 芦山县－雅安市2025年度工伤预防项目心脑血管疾病预防专项培训 | 2026年3月19日 | 106 | 94.53 | 98.44 |
| 37 | 天全县－雅安市2025年度工伤预防项目心脑血管疾病预防专项培训 | 2026年3月20日 | 122 | 95.82 | 98.27 |
| 38 | 荥经县－雅安市2025年度工伤预防项目心脑血管疾病预防专项培训 | 2026年3月23日 | 105 | 91.17 | 98.32 |
| 39 | 汉源县－雅安市2025年度工伤预防项目心脑血管疾病预防专项培训 | 2026年3月24日 | 110 | 94.3 | 97.89 |
| 40 | 石棉县－雅安市2025年度工伤预防项目心脑血管疾病预防专项培训 | 2026年3月25日 | 111 | 84.43 | 97.61 |
| 41 | 雅安市在建项目管理人员工伤预防专项培训（第一场） | 2026年4月15日 | 104 | 88.24 | 97.93 |
| 42 | 雅安市在建项目管理人员工伤预防专项培训（第二场） | 2026年4月16日 | 103 | 94.31 | 98.39 |
| 总计 | / |  | 2574 | / | / |