关于工伤预防相关工作情况的汇报

尊敬的领导：

衷心感谢贵局长期以来对我公司的信任与支持。根据工作安排，现将我公司2025年在成都市各县区实施工伤预防项目情况、存在问题及改进措施，以及我公司在工伤预防领域的专业能力与服务支持体系汇报如下，恳请领导审阅指导。

一、2025年成都市各县区工伤预防项目实施情况

2025年，我公司有幸在贵局及各区（市）县人社部门的指导下，先后在四川天府新区、成都高新区、锦江区、成华区、金堂县、都江堰市等地承接实施工伤预防项目。我们始终坚持“精准治理、智慧赋能、文化引领”的理念，紧密结合各区（市）县产业特点和实际需求，打造了一系列具有示范效应的亮点工作。

在四川天府新区，我们聚焦建筑业治理，深度应用数智IP“鹿小安”，构建“智能感知、智能决策、智慧响应”治理闭环。一是创新推出隐患“随手拍”功能，职工通过移动端上报隐患，AI助手“鹿小安”辅助识别并推动形成闭环管理。同时，整合多源数据绘制风险热力图，建立“超额医疗费用识别模型”，实现基金风险的早发现、早预警。二是依托大数据为企业和项目精准画像，对30个在建项目开展月度监测，将45家重点企业（项目）纳入治理，累计排查隐患252项。同时，利用信令数据精准识别并推动建筑项目按项目参保。三是基于AI大模型搭建工伤预防AI智能助手“鹿小安”，为企业和职工提供7×24小时政策咨询与操作指引。

在成都高新区，我们以数据治理为核心，以权威传播为亮点，精准服务重点企业。一是利用大数据手段筛选200家工伤高风险企业，实施“调研－回访－培训”治理闭环。二是拟邀请国务院特别重大事故调查组专家雷长群、广州大学周福霖院士团队首席教授等权威学者，开展特色直播活动，将顶尖专家的安全智慧传递给广大市民。

在锦江区，我们以“1+4+N”服务驿站体系为核心阵地，实现了宣传服务的精准触达。一是针对不同群体，在“小牛哥驿站”“锦小行网约车之家”、东门市井等阵地面向新就业形态人员等重点群体常态化开展宣传活动，通过VR体验、实操演练等方式，打破说教模式，提供“家门口式”服务。二是在社区、商圈、学校开展“三进”宣传活动，并协调各级媒体扩大宣传声势，构建“媒体+阵地”宣传矩阵，有效提升社会公众的风险防范能力。

在成华区，我们着力构建全覆盖、立体化的宣传格局。一是在机关事业单位、社区、重点企业等地开展主题宣传活动，通过现场讲解、互动问答等方式普及工伤预防知识。二是精准对全区11个街道、13家快递站点、2家物流站点配送海报、手册等工伤预防宣传物资3500余份。三是制作工伤预防系列主题短视频、公益广告片，通过生动形象的画面和通俗易懂的语言，向公众传递工伤预防理念。

在金堂县，我们坚持“一企一策”深度治理与全民创意活动相结合。一是选取50家工伤高发重点企业，实施“调研诊断+跟踪回访”精准闭环治理，累计帮助33家重点企业排查工伤事故隐患838条。二是创新开展工伤预防短视频创意征集活动，激发社会公众参与工伤预防的积极性和创造性。

在都江堰市，我们融合古人治水智慧与现代科技，打造了独具魅力的工伤预防文化。一是通过大数据锁定60家重点企业，推行“深度治理+动态监测”模式，实施“智能自查、辅助调查、专家治理、调研督促、联合督导”五级分层治理，累计帮助企业排查隐患1207条。二是塑造“冰哥”“堰妹”IP形象及配套AI互动小程序，提出“有安全问题，就问冰哥堰妹！”的行动口号。三是邀请长江科学院原院长卢金友结合都江堰治水智慧拍摄宣传视频，通过“五进”活动、坝坝电影等形式，将古老安全智慧与现代预防理念送入千家万户。

二、存在的问题及改善措施

（一）存在的问题

1.跨部门协同深度有待加强。在部分项目的实施中，与应急、卫健、住建等联席会议成员单位的常态化沟通机制尚不完善，信息共享和联合行动效率有待提升。

2.项目进展汇报及时性不足。虽然建立了基本的汇报流程，但在面对重要节点调整或突发情况时，向人社部门及相关成员单位进行事前方案报审、事中动态反馈的响应速度尚有不足。

3.活动现场组织精细化程度有待提高。个别大型宣传活动物料准备不够充足、现场功能区域规划不够合理。对于活动期间可能出现的突发状况，应急预案的针对性和演练的充分性需要进一步加强。

- 改善措施

- 针对上述问题，我公司将从以下三个方面着力改进，确保后续项目更高质量地推进。

1.深化沟通协调效能。一是建立常态化的联席会议成员单位拜访机制，主动加强与应急、卫健等部门的对接沟通。二是强化与项目重点企业的深度交流，深入了解企业在工伤预防中的实际需求与痛点，确保各项治理与培训措施更加贴近实际，切实提升企业参与的主动性与配合度。

2.完善多维汇报体系。一是严格落实日度、周度、月度汇报制度，确保项目执行的每一个环节都清晰可溯、有据可查。二是针对重要节点工作、关键环节调整及重大活动实施，强化事前方案报审、事中动态反馈、事后总结复盘的全流程汇报，确保人社部门及联席会议成员单位能第一时间掌握项目动态、及时给予指导。

3.夯实活动组织保障。一是物料筹备坚持需求导向，提前梳理清单、精细准备，确保宣传资料、教学用具等充足完备。二是活动现场布场严格执行标准化流程，合理规划功能区域。三是强化应急保障，制定完善突发事件应急预案，配备必要的医疗急救物资与人员力量，加强现场安全巡查与秩序维护，确保各项活动在安全可控的前提下高质量开展。

三、易训专业化服务支持体系

为积极响应国家《工伤预防五年行动计划（2026—2030年）》的新要求，助力成都市工伤预防工作再上新台阶，我公司已构建起全方位、专业化、智慧化的服务体系，期望为成都市各级人社部门工伤预防工作提供深度支持。

在精准评估成效方面，我公司可提供工伤预防大数据分析服务。针对当前工伤预防项目“成效监测缺抓手、部门协同缺纽带、长效规划缺数据支撑”的痛点，以及未来五年计划中“重点行业工伤事故发生率五年降低10%左右”的硬性指标，我公司可以提供专业化工伤预防大数据分析服务，通过构建风险分布模型，精准圈定治理目标，并对治理成效进行多维度复盘。同时，我公司可提供数据可视化系统平台，市局可通过数据大屏实时掌握全市工伤预防的动态数据和项目指标完成情况，实现对项目成效的随时跟踪、科学决策。

在赋能企业内生力量方面，我公司打造了智助转训体系。面向重点企业安全管理人员开展工伤预防培训师培训，通过定制化课程和配套课件，帮助企业培育骨干人才，推动大规模内部转训。我公司可提供线上平台支撑和全程督导，保障一名培训师平均转训不低于三十名学员，并交付符合国家规定的规范化培训档案，真正实现知识技能层层传导至生产一线，赋能企业常态化自主开展工伤预防的能力。

在整合宣传阵地方面，我公司拥有创新的宣传体系和独特的渠道优势。在传播渠道上，我公司与人民网、新华网等国家级媒体及《中国劳动保障报》等核心行业媒体保持长期战略合作，曾助力地方人社首次登上省级春晚；在内容制作上，可承担直播、竞赛、公益片、微电影、文化IP打造等多种产品；同时拥有国内顶尖的安全生产专家资源，并具备将地域特色与工伤预防深度融合的创新经验，可为成都打造具有全国影响力的宣传品牌。基于成都市工伤预防工作实际，我们建议根据各县区产业特色，将前期打造的工伤预防站点联合周边相关单位，通过常态化活动深化点位特色，让阵地真正“用起来”。

在项目管理规范与绩效评估方面，我公司拥有成熟的体系和丰富的经验。我公司能够协助建立健全联席会议制度、专家库管理及项目全流程操作指南，提供申报表、合同书、评估验收表等全套规范文本。在绩效评估上，我们倡导建立涵盖实施过程规范性、项目结案履约性、目标成效性的三维评估体系，将事故率下降、企业满意度、参保人数增长等纳入考核，并可全程协助编写评估标准，确保科学公正。

在信息化支撑方面，我公司可提供解决数据分析、风险识别、数据共享、基金监管、便捷业务管理的智慧信息系统，为全市工伤预防工作提供强大的技术底座，助力实现全流程的数字化、智能化管理。

易训始终致力于成为工伤预防领域的专业智库和贴心伙伴。我公司期待借助在全国各地积累的工伤预防经验，为成都市构建更加科学、精准、高效的工伤预防体系贡献力量。

不当之处，请批评指正。

成都易训企业管理咨询有限公司

2026年3月19日